## Project Gantt Chart Template
第一阶段，基于MVC框架重构Kbot，完成基本功能（2025/6/16-2025/8/22）
# | 模块 | 任务项目 | 备注 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 人天 | 开始日 | 结束日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
1 | 框架搭建 | kbot代码框架重构--参考AI Report的MVC | 只需要搭建基本的架子，有个接口调用示例 | GuYU | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 |  | 后台日志的重构（Logging/Log Guru?） | Log Guru | GuYU | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 |  | 配置文件解析（YAML/TOML?） | TOML | JingSong | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 元数据 | 增加Oracle DB作为元数据库 | 自己写（连接池/插入/查询/修改/删除） | GuYU | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 |  | 向量表结构设计 |  | Justin | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 |  | 元数据表结构设计 |  | Justin | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 知识库管理 | 知识库创建 |  | GuYU | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 5 | 8 | 12 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  | 本地数据上传 | kbot_name/upload | GuYU | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 12 | 15 | 26 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  | 数据审批 | kbot_name/approved | GuYU | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 12 | 29 | 40 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | 数据解析 |  |  |  |  | 1
11 |  | 数据解析状态查询 |  | GuYU | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 12 | 29 | 40 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 |  | 对象存储数据上传
13 |  | WebPageURL
14 |  | 离线大批量数据上传接口
15 |  | 数据同步接口
16 | 数据解析引擎 | QA引擎 | 一个文件一个chunk | JingSong | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 5 | 22 | 26 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 |  | SelfSplitChunk引擎 | 设置chunk size，chunk over lap | JingSong | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 5 | 22 | 26 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 |  | 语义解析引擎 |  | JingSong,Guyu, Justin | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 33 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 |  | Markdown解析
20 |  | Excel引擎
21 |  | 文本摘要引擎 |  | JingSong | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 5 | 29 | 33 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 数据向量化 | 文本类数据向量化 |  | GuYU | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 12 | 43 | 54 | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 |  | 对语义解析引擎自动抽取文本/表格/图片，并分别对文本/表格/图片和文档建立mapping关系，持久化 |  | GuYU | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 12 | 43 | 54 | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 |  | 文本元数据持久化 |  | GuYU | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 12 | 43 | 54 | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 检索模块 | 文本向量检索 |  | Justin | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 5 | 43 | 47 | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 |  | 文本全文检索 |  | Justin | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 5 | 50 | 54 | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 |  | 文本向量检索+文本全文检索 |  | Justin | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 5 | 50 | 54 | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 |  | 图片向量检索（图搜图）
29 |  | 文搜图
30 |  | 调用Function Call
31 |  | 调用MCP
32 |  | 摘要检索 |  | Justin | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 5 | 57 | 61 | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | 接口管理 | 接口安全认证 | OAuth2.0，参考AI Report安全保护,客户需求待定 | Hysun | 2025-06-16 | 2025-07-18 | 33 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
34 |  | 接口管理
35 | Prompt管理 | Prompt管理 |  | Justin | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 5 | 22 | 26 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
36 | Chat模块 | ChatRAG（流式） |  | JingSong | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 19 | 43 | 61 | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
37 | 模型管理 | LLM模型管理 |  | Wangbo | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 61 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
38 |  | Embedding模型管理 |  | Wangbo | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 61 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
39 |  | VLM模型管理 |  | Wangbo | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 61 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
40 |  | Reranker模型管理 |  | Wangbo | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 61 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 |  | 语音模型
42 |  | 视频模型
43 |  | 多模态模型
44 | Kbot UI | 所有功能的UI |  | Wangbo | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 61 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
44 | 第一阶段SIT测试 | 第一阶段SIT测试 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5 | 64 | 68 | [63 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

## Useful Tips
USEFUL TIPS
1 | When enteringactivity start and end dates in columns "D" and "E" use the following date format: DD/MM/YYYY
2 | To change colour of fill and text in cells, use HOME -> FONT tool palette.
3 | To change LOGO image, right click on it and choose CHANGE PICTURE.

## 需求变更记录
20250613需求变更
需求点 | 计划
1.权限管理4层 | 第二阶段
2.apex ui的用户登录密码（md5编码） | 咨询下Mile
3.数据的生命周期（会增加归档/逻辑删除/物理删除） | 第一阶段
4.文件存储未来会有一个独立服务的接口，后端实际的文件服务功能可考虑 对象存储服务，（支持文件读取、写、列表、删除独立接口，比如：minio） | 第二阶段
5.提示词的增加/修改/删除是平台管理员/业务域管理员可以操作。普通的操作员只能查看。 | 第二阶段
6.kbot 知识库文档，加一个数据等级字段（高/中/低）。前端上传知识界面，有一个下拉列表，选择密级； 审批者也有权限修改这个密级 | 第一阶段
7.python 调 db 之前，都要执行一个 set session context 的动作，将前端用户的ID set 到数据库session 的环境变量中 (AI report 的做法）； | 第二阶段
8.用户profile 的设计，比如普通用户都默认为default profile,普通用户只能选择知识库，不用配置LLM/Prompt/Search Type等参数。 | 第一阶段

## ©
© TemplateLab.com